# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 1](#_Toc419100334)

[BAB I PENDAHULUAN. 3](#_Toc419100335)

[1.1. Latar Belakang 3](#_Toc419100337)

[1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3](#_Toc419100338)

[1.3. Maksud dan Tujuan 6](#_Toc419100339)

[1.4. Sistematika Penulisan 7](#_Toc419100340)

[BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MAGETAN TAHUN LALU 8](#_Toc419100343)

[2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8](#_Toc419100346)

[2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 11](#_Toc419100347)

[2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD](#_Toc419100348)

[2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019](#_Toc419100351)

[2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat](#_Toc419100351)

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 30

[3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc419100357)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

BAB IV PENUTUP33

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berhasil menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2020

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan dan prakiraan maju Rencana Kerja Tahun 2021, Penyusunan Renja menjabarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta menjabarkan tujuan, sasaran dan program kegiatan yang diselaraskan dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Masukan, saran kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, Maret 2019

CAMAT MAGETAN

**Drs. MASRURI**

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 199101 1 002

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2020, Renstra Kecamatan Magetan tahun 2019-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Magetan tahun 2019.

Selanjutnya Renja Kecamatan Magetan tahun 2020 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan ( Lembaran Daerah Kabupatean Magetan Tahun 2008 Nomor 5 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 25);
23. Keputusan Bupati Magetan Nomor tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Renstra SKPD tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan Tahun 2020 digunakan sebagai dasar dan acuan Satuan Kerja Daerah Kecamatan Magetan dalam pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Magetan adalah :

1. Untuk memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuaat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan Magetan berikutnya

## 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika:

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra 2019

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Magetan

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Magetan

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

# BAB II

# EVALUASI RENJA

# KECAMATAN MAGETAN

# TAHUN LALU

## 2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2013-2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2018 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018. Realisasi kinerja tahun 2013 hanya untuk mengetahui kondisi awal kinerja pada awal periode Renstra.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Magetan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Magetan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Magetan

s.d. Tahun 2018 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Magetan

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Magetan**

| NO | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target Renja SKPD tahun 2018 | Realisasi Renja SKPD tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) |
| Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|  | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | *Tersedianya jasa administrasi perkantoran* | *60 bulan* | *36 bulan* | *12 bulan* | *12 bulan* | *100 %* | *12 bulan* | *60 bulan* | *100 %* |
| Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran | 60 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 60 bulan | 100 % |
| Monitoring evaluasi dan pelaporan | Jumlah dokumen kegiatan Monev Desa / Kelurahan | 30 Dokumen | 18 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 % | 6 dokumen | 30 Dok | 100% |
| ***Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur*** | *Tersedianya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur* | *60 bulan* | *36 bulan* | *12 bulan* | *12 bulan* | *100 %* | *12 bulan* | *60 bulan* | *100 %* |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor | 60 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 60 bulan | 100 % |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendararaan dinas operasional | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 60 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 60 bulan | 100 % |
| ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** | *Tersedianya laporan Peningkatan penyususnan sistem pelaporan capaian* | *36 bulan* | *0* | *12 bulan* | *12 bulan* | *100 %* | *12 bulan* | *36 bulan* | *100 %* |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang valid | 36 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 36 bulan | 100 % |
| ***Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat*** | *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik* | *4 kegiatan* | *1 kegiatan* | *1 kegiatan* | *1 kegiatan* | *100 %* | *1 kegiatan* | *4 kegiatan* | *100%* |
| Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai Skor Indeks Kepuasan Masyarakat | 78 | 78 | 79 | 79 | 100% | 79 | 79 | 100% |
| ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | *9 kegiatan* | *-* | *9 kegiatan* | *9 kegiatan* | *100%* | *9 kegiatan* | *9 kegiatan* | *100%* |
| Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Magetan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Selosari | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Selosari | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambran | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Tambran | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat KelurahanKepolorejo | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kebonagung | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Kebonagung | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tawanganom | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Tawanganom | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bulukerto | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Bulukerto | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Mangkujayan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun | Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Sukowinangun | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Magetan | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Magetan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Selosari | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Selosari | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tambran | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Tambran | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Kepolorejo | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kebonagung | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Kebonagung | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tawanganom | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Tawanganom | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Bulukerto | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Bulukerto | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Mangkujayan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |
|  | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Sukowinangun | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 60 bulan | 100% |

## Magetan, Maret 2019

CAMAT MAGETAN

**Drs. MASRURI**

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 199101 1 002

## II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Magetan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat didefinisikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Magetan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sistem informasi manajemen yang handal;
5. Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi.

**II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Tugas dan fungsi utama dari Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sumber daya aparatur maupun sarana prasarana yang kurang memadai.

## II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidaksesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Kecamatan Magetan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | | | | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | | | | | | | | **Catatan penting** |
| **Urusan/Program/ Kegiatan** | | | | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | | **Target** | **Pagu Indikatif** | | **Urusan/Program/ Kegiatan** | | | | | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | **Target** | | **Kebutuhan Dana (Rp)** | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | **7** | | | | | **8** | **9** | | | **10** | | **11** | | **12** |
|  | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | |  |  | | | |  | ***235.060.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | | | |  |  | | |  | | ***235.060.000*** | |  |
| 1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Kecamatan Magetan | Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | | | | 100 % | 155.060.000 | | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | Kecamatan Magetan | Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | | | 100 % | | 155.060.000 | |  |
| 2 | Survey Indek Kepuasan Masyarakat | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Dokumen Survey IKM | | | | 81 nilai | 15.000.000 | | Survey Indek Kepuasan Masyarakat | | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Dokumen Survey IKM | | | 82 nilai | | 15.000.000 | |  |
| 3 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | | | | Kecamatan Magetan | Presentase pemenuhan kebutuhan perjalan dinas aparatur | | | | 100 % | 65.000.000 | | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | | | | | Kecamatan Magetan | Presentase pemenuhan kebutuhan perjalan dinas aparatur | | | 100 % | | 65.000.000 | |  |
|  | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | | | |  |  | | | |  | ***69.100.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | | | | |  |  | | |  | | ***69.100.000*** | |  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | | | | 12 paket | 43.100.000 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | | | 12 paket | | 43.100.000 | |  |
| 5 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | | | | 30 unit | 324.950.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli | | | 30 unit | | 324.950.000 | |  |
| 6 | Pemeliharaan Perlengkapan kantor | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | | | | 12 paket | 6.000.000 | | Pemeliharaan Perlengkapan kantor | | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | | | 12 paket | | 6.000.000 | |  |
| 7 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung kantor | | | | 12 kegiatan | 1.086.000.000 | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor | | | | | Kecamatan Magetan | Jumlah Kegiatan pemeliharaan gedung kantor | | | 12 kegiatan | | 1.086.000.000 | |  |
|  | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** | | | |  |  | | | |  | ***20.840.000*** | | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** | | | | |  |  | | |  | | ***20.840.000*** | |  |
| 8 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | Kecamatan Magetan | Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | 1 tahun | **20.840.000** | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | | Kecamatan Magetan | Tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | 1 tahun | | **20.840.000** | |  |
|  | ***Program Penigkatan Kelembagaan Kecamatan*** | | | |  |  | | | |  | ***55.000.000*** | | ***Program Penigkatan Kelembagaan Kecamatan*** | | | | |  |  | | |  | | ***55.000.000*** | |  |
| 9 | Fasilitasi Palayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | | | | Kecamatan Magetan | Presentase fasilitasi peleyanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan | | | | 100 % | 55.000.000 | | Fasilitasi Palayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | | | | | Kecamatan Magetan | Presentase fasilitasi peleyanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan | | | 100 % | | 55.000.000 | |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | **445.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **445.000.000** | |  |
| **KELURAHAN MAGETAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | |  | | | |  | | ***104.550.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | |  | | | |  | | ***104.550.000*** |  |
| 10 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Magetan | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 104.550.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Magetan | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 104.550.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | |  | | | |  | | ***55.450.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | |  | | | |  | | ***55.450.000*** |  |
| 11 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Magetan | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 6 unit | | 35.450.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Magetan | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 6 unit | | 35.450.000 |  |
| 12 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Magetan | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 gedung | | 20.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Magetan | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 gedung | | 20.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | |  | | | |  | | ***590.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | |  | | | |  | | ***590.000.000*** |  |
| 13 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Magetan | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 2 kegiatan | | 390.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Magetan | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 2 kegiatan | | 390.000.000 |  |
| 14 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Magetan | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 200.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Magetan | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 200.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **750.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **750.000.000** |  |
| **KELURAHAN SELOSARI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | |  | | | |  | | ***160.000.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | |  | |  | | | | ***160.000.000*** |  |
| 10 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel Selosari | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 160.000.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel Selosari | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | | | 160.000.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | |  | | | |  | | ***250.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | |  | |  | | | | ***250.000.000*** |  |
| 11 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel Selosari | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 260 unit | | 100.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel Selosari | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 260 unit | | | | 100.000.000 |  |
| 12 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel Selosari | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 gedung | | 150.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel Selosari | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 2 gedung | | | | 150.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | |  | | | |  | | ***390.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | |  | |  | | | | ***390.000.000*** |  |
| 13 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel Selosari | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 1 pekerjaan | | 200.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel Selosari | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 1 pekerjaan | | | | 200.000.000 |  |
| 14 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel Selosari | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 1 pekerjaan | | 190.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel Selosari | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 1 pekerjaan | | | | 190.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **800.000.000** | |  | | | | | | | | | | | **800.000.000** |  |
| **KELURAHAN TAMBRAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | | |  | |  | | | ***100.000.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | |  | |  | | | | ***100.000.000*** |  |
| 15 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Tambran | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | | ***100.000.000*** | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Tambran | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | | | ***100.000.000*** |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | | |  | |  | | | ***85.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | |  | |  | | | | ***85.000.000*** |  |
| 16 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Tambran | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 4 unit | | | 20.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Tambran | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 4 unit | | | | 20.000.000 |  |
| 17 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Tambran | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 unit | | | 65.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Tambran | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 unit | | | | 65.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | | |  | |  | | | ***565.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | |  | |  | | | | ***565.000.000*** |  |
| 18 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Tambran | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 pekerjaan | | | 340.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Tambran | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 pekerjaan | | | | 340.000.000 |  |
| 19 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Tambran | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | | 225.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Tambran | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | | | 225.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **750.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **750.000.000** |  |
| **KELURAHAN KEPOLOREJO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | | | |  | |  | | ***115.000.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | |  | | | |  | | ***115.000.000*** |  |
| 20 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Kepolorejo | | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 115.000.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Kepolorejo | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 115.000.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | | | |  | |  | | ***240.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | |  | | | |  | | ***240.000.000*** |  |
| 21 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Kepolorejo | | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 7 unit | | 60.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Kepolorejo | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 7 unit | | 60.000.000 |  |
| 22 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Kepolorejo | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 2 kegiatan | | 180.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Kepolorejo | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 kegiatan | | 180.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | | | |  | |  | | ***445.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | |  | | | |  | | ***445.000.000*** |  |
| 23 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Kepolorejo | | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 kegiatan | | 240.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Kepolorejo | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 3 kegiatan | | 240.000.000 |  |
| 24 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Kepolorejo | | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 205.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Kepolorejo | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 205.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **800.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **800.000.000** |  |
| **KELURAHAN KEBONAGUNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | | | |  | |  | | ***110.000.000*** | | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | |  | | | |  | | ***110.000.000*** |  |
| 25 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Kebonagung | | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 110.000.000 | | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Kebonagung | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 110.000.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | | | |  | |  | | ***215.000.000*** | | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | |  | | | |  | | ***215.000.000*** |  |
| 26 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Kebonagung | | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 2 unit | | 50.000.000 | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Kebonagung | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 2 unit | | 50.000.000 |  |
| 27 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Kebonagung | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 unit | | 165.000.000 | | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Kebonagung | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 unit | | 165.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | | | |  | |  | | ***475.000.000*** | | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | |  | | | |  | | ***475.000.000*** |  |
| 28 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Kebonagung | | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 kegiatan | | 350.000.000 | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Kebonagung | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 3 kegiatan | | 350.000.000 |  |
| 29 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Kebonagung | | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 125.000.000 | | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Kebonagung | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 125.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **800.000.000** | | | **Jumlah** | | | | | | | | | | **800.000.000** |  |
| **KELURAHAN TAWANGANOM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | | |  | |  | | ***139.687.600*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | |  | |  | | | |  | | ***139.687.600*** |  |
| 30 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Tawanganom | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 139.687.600 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Kel. Tawanganom | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 139.687.600 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | | |  | |  | | ***66.500.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | | |  | |  | | | |  | | ***66.500.000*** |  |
| 31 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Tawanganom | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 1 Paket | | 6.500.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | Kel. Tawanganom | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 1 Paket | | 6.500.000 |  |
| 32 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Tawanganom | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 Unit | | 60.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | | Kel. Tawanganom | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 Unit | | 60.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | | |  | |  | | ***593.812.400*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | | |  | |  | | | |  | | ***593.812.400*** |  |
| 33 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Tawanganom | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 6 pekerjaan | | 308.700.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | | Kel. Tawanganom | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 6 pekerjaan | | 308.700.000 |  |
| 34 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Tawanganom | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 285.112.400 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | | Kel. Tawanganom | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 285.112.400 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **800.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **800.000.000** |  |
| **KELURAHAN BULUKERTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | | | |  | |  | | ***164.600.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | |  | | | |  | | ***164.600.000*** |  |
| 35 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Bulukerto | | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 164.600.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Bulukerto | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 164.600.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | | | |  | |  | | ***244.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | |  | | | |  | | ***244.000.000*** |  |
| 36 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Bulukerto | | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 2 unit | | 62.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Bulukerto | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 2 unit | | 62.000.000 |  |
| 37 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Bulukerto | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 unit | | 182.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Bulukerto | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 unit | | 182.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | | | |  | |  | | ***291.400.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | |  | | | |  | | ***291.400.000*** |  |
| 38 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Bulukerto | | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 kegiatan | | 53.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Bulukerto | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 3 kegiatan | | 53.000.000 |  |
| 39 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Bulukerto | | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 283.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Bulukerto | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 283.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **700.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **700.000.000** |  |
| **KELURAHAN MANGKUJAYAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |  | | | | |  | |  | | ***94.000.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | | |  | |  | | | |  | | ***94.000.000*** |  |
| 40 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kel. Mangkujayan | | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 94.000.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Kel. Mangkujayan | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | | 100 % | | 94.000.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |  | | | | |  | |  | | ***70.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | | |  | |  | | | |  | | ***70.000.000*** |  |
| 41 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kel. Mangkujayan | | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 4 unit | | 20.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | | Kel. Mangkujayan | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | | 4 unit | | 20.000.000 |  |
| 42 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Kel. Mangkujayan | | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 2 unit | | 50.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | | Kel. Mangkujayan | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | | 2 unit | | 50.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** |  | | | | |  | |  | | ***536.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | | |  | |  | | | |  | | ***536.000.000*** |  |
| 43 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | Kel. Mangkujayan | | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 4 pekerjaan | | 328.800.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | | Kel. Mangkujayan | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | | 4 pekerjaan | | 328.800.000 |  |
| 44 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | Kel. Mangkujayan | | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 207.200.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | | Kel. Mangkujayan | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | | 4 kegiatan | | 207.200.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **700.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **700.000.000** |  |
| **KELURAHAN SUKOWINANGUN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | | |  | |  | | ***175.000.000*** | | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | |  | | | |  | | |  | | ***175.000.000*** |  |
| 45 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | 100 % | | 175.000.000 | | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat | | | 100 % | | 175.000.000 |  |
|  | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | | |  | |  | | ***90.000.000*** | | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | |  | | | |  | | |  | | ***90.000.000*** |  |
| 46 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | 4 unit | | 15.000.000 | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara | | | 4 unit | | 15.000.000 |  |
| 47 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | 1 kegiatan | | 75.000.000 | | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Kel. Sukowinangun | | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | | 1 kegiatan | | 75.000.000 |  |
|  | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | | |  | |  | | ***435.000.000*** | | ***Program Pemberdayaan Kelurahan*** | |  | | | |  | | |  | | ***435.000.000*** |  |
| 48 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Sukowinangun | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | 3 kegiatan | | 295.000.000 | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan | | Kel. Sukowinangun | | | | Presentase Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | | | 3 kegiatan | | 295.000.000 |  |
| 49 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Sukowinangun | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | 4 kegiatan | | 140.000.000 | | Pembinaan dan Pengambangan masyarakat | | Kel. Sukowinangun | | | | Presentase jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat | | | 4 kegiatan | | 140.000.000 |  |
| **Jumlah** | | | | | | | | | | | | **700.000.000** | | **Jumlah** | | | | | | | | | | | **700.000.000** |  |

# II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Magetan pada Tahuin 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Magetan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas public yang menjadi kewenangan Kecamatan Magetan dan

meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya.

2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa.

Telaah usulan Program dan kegiatan masyarakat ini berdasarkan koordinasi Pejabat di lingkungan Kecamatan Magetan bahwa dalam rangka pencapaian visi Kecamatan Magetan maka kedua hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Magetan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Selosari | Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan | Terpenuhinya kebutuhan usulan masyarakat perbaikan jalan gang RW V Kel. Selosari | 1 paket |  |

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

**III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, Kecamatan Magetan Tahun 2019 – 2023, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Magetan sebagai berikut :

*Tujuan :*

* Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai standar

*Sasaran :*

* Meningkatnya kualitas pelayanan

### Target Sasaran Renja Kecamatan Magetan tahun 2020 :

**Tabel III.2**

**Target Sasaran Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Tahun 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1. | Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai standar | Meningkatnya kualitas pelayanan | Persentase pelayanan yang sesuai SOP | 100% |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Kecamatan Magetan | Skor SKM 80 |

Program dan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Magetan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

|  |
| --- |
| **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020** |
| **DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN MAGETAN** |

SKPD : KECAMATAN MAGETAN

| Kode | | | | **Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator kinerja** | | **Rencana Tahun 2020** | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** |  | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif** |
|  | |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran** | |  |  | **235.060.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | | Kecamatan Magetan | 100 % | 155.060.000 | APBD |  | 100 % | 155.060.000 |
|  | |  |  |  | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen survey IKM | | Kecamatan Magetan | 81 | 15.000.000 | APBD |  | 82 | 15.000.000 |
|  | |  |  |  | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah | Pesentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur | | Kecamatan Magetan | 100 % | 65.000.000 | APBD |  | 100 % | 65.000.000 |
|  | |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi** | |  |  | **69.100.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional | | Kecamatan Magetan | 12 paket | 43.100.000 | APBD |  | 12 paket | 43.100.000 |
|  | |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai | | Kecamatan Magetan | 1 kegiatan | 10.000.000 | APBD |  | 1 kegiatan | 10.000.000 |
|  | |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | | Kecamatan Magetan | 30 unit | 324.950.000 | APBD |  | 30 unit | 324.950.000 |
|  | |  |  |  | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | | Kecamatan Magetan | 12 paket | 6.000.000 | APBD |  | 12 paket | 6.000.000 |
|  | |  |  |  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | | Kecamatan Magetan | 12 kegiatan | 1.086.000.000 | APBD |  | 12 kegiatan | 1.086.000.000 |
|  | |  |  |  | **Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Laporan Kinerja dan Keuangan** | **Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu** | |  |  | **20.840.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja | Tercapainya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja | | Kecamatan Magetan | 12 bulan | 20.840.000 | APBD |  | 12 bulan | 20.840.000 |
|  | |  |  |  | **Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan** |  | |  |  | **20.000.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan | Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desan dan kelurahan | | Kecamatan Magetan | 100 % | 55.000.000 | APBD |  | 100 % | 55.000.000 |
|  | |  |  |  | Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan | Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Kelurahan Magetan | | Kecamatan Magetan | 12 bulan | 237.099.000 | APBD |  | 12 bulan | 237.099.000 |
| **KELURAHAN MAGETAN** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | |  |  |  | **104.550.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel. Magetan | 100 % | 104.550.000 | APBD |  | 100 % | 104.550.000 |
|  | |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** | |  |  |  | **55.450.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel. Magetan | 6 unit | 35.450.000 | APBD |  | 6 unit | 35.450.000 |
|  | |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel. Magetan | 2 gedung | 20.000.000 | APBD |  | 2 gedung | 20.000.000 |
|  | |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** | |  |  |  | **590.000.000** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Magetan | 2 kegiatan | 390.000.000 | APBD |  | 2 kegiatan | 390.000.000 |
|  | |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Magetan | 4 kegiatan | 200.000.000 | APBD |  | 4 kegiatan | 200.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN SELOSARI** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **160.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel. Selosari | 100 % | 160.000.000 | APBD |  | 100 % | 160.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **250.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel. Selosari | 260 unit | 100.000.000 | APBD |  | 260 unit | 100.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel. Selosari | 2 gedung | 150.000.000 | APBD |  | 2 gedung | 150.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **390.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Selosari | 1 pekerjaan | 200.000.000 | APBD |  | 1 pekerjaan | 200.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Selosari | 1 pekerjaan | 190.000.000 | APBD |  | 1 pekerjaan | 190.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN TAMBRAN** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **100.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel.  Tambran | 100 % | 100.000.000 | APBD |  | 100 % | 100.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **85.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel.  Tambran | 4 unit | 20.000.000 | APBD |  | 4 unit | 20.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel.  Tambran | 1 unit | 65.000.000 | APBD |  | 1 unit | 65.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **565.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel.  Tambran | 1 pekerjaan | 340.000.000 | APBD |  | 1 pekerjaan | 340.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel.  Tambran | 1 pekerjaan | 225.000.000 | APBD |  | 1 pekerjaan | 225.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN KEPOLOREJO** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **115.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel Kepolorejo | 100 % | 115.000.000 | APBD |  | 100 % | 100.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **240.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel Kepolorejo | 7 unit | 60.000.000 | APBD |  | 7 unit | 60.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel Kepolorejo | 2 kegiatan | 180.000.000 | APBD |  | 2 kegiatan | 180.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **445.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Kepolorejo | 3 kegiatan | 240.000.000 | APBD |  | 3 kegiatan | 240.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Kepolorejo | 4 kegaiatan | 205.000.000 | APBD |  | 4 kegaiatan | 205.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN KEBONAGUNG** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **110.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel Kebonagung | 100 % | 110.000.000 | APBD |  | 100 % | 110.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **215.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel Kebonagung | 2 unit | 50.000.000 | APBD |  | 2 unit | 50.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel Kebonagung | 1 unit | 165.000.000 | APBD |  | 1 unit | 165.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **475.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Kebonagung | 3 kegiatan | 350.000.000 | APBD |  | 3 kegiatan | 350.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Kebonagung | 4 kegaiatan | 125.000.000 | APBD |  | 4 kegaiatan | 125.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN TAWANGANOM** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **139.687.600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel Tawanganom | 100 % | 139.687.600 | APBD |  | 100 % | 139.687.600 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **66.500.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel Tawanganom | 1 paket | 6.500.000 | APBD |  | 1 paket | 6.500.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel Tawanganom | 1 unit | 60.000.000 | APBD |  | 1 unit | 60.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **593.812.400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Tawanganom | 6 pekerjaan | 308.700.000 | APBD |  | 6 pekerjaan | 308.700.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Tawanganom | 4 kegaiatan | 285.112.400 | APBD |  | 4 kegaiatan | 285.112.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN BULUKERTO** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **164.600.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel Bulukerto | 100 % | 164.600.000 | APBD |  | 100 % | 164.600.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **244.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel Bulukerto | 2 unit | 62.000.000 | APBD |  | 2 unit | 62.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel Bulukerto | 1 unit | 182.000.000 | APBD |  | 1 unit | 182.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **291.400.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Bulukerto | 3 kegiatan | 53.000.000 | APBD |  | 3 kegiatan | 53.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel Bulukerto | 4 kegaiatan | 283.000.000 | APBD |  | 4 kegaiatan | 283.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN MANGKUJAYAN** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **94.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel. Mangkujayan | 100 % | 94.000.000 | APBD |  | 100 % | 94.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **70.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel. Mangkujayan | 4 unit | 20.000.000 | APBD |  | 4 unit | 20.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel. Mangkujayan | 2 unit | 50.000.000 | APBD |  | 2 unit | 50.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **536.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Mangkujayan | 4 pekerjaan | 328.800.000 | APBD |  | 4 pekerjaan | 328.800.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Mangkujayan | 4 kegaiatan | 207.200.000 | APBD |  | 4 kegaiatan | 207.200.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KELURAHAN SUKOWINANGUN** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **175.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran | Ketersediaan Jasa dan pelayanan administrasi perkantoran kecamatan | Kel. Sukowinangun | 100 % | 175.000.000 | APBD |  | 100 % | 175.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** |  |  |  | **70.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan Perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor | Kel. Sukowinangun | 4 unit | 15.000.000 | APBD |  | 4 unit | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | Kel. Sukowinangun | 1 kegiatan | 75.000.000 | APBD |  | 1 kegiatan | 75.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Kelurahan** |  |  |  | **536.000.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Sukowinangun | 3 kegiatan | 295.000.000 | APBD |  | 3 kegiatan | 295.000.000 |
|  |  |  |  | Pembinaan dan Pengembangan masyarakat | Presentase jumlah sarana dan prasarana yang di bangun | Kel. Sukowinangun | 4 kegaiatan | 140.000.000 | APBD |  | 4 kegaiatan | 140.000.000 |

# BAB V

**PENUTUP**

**V.1. Catatan Penting**

* 1. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Kecamatan Magetan wajib segera menindak lanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
  2. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
  3. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;
  4. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.

**V.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

a. Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;

b. Renja Kecamatan Magetan Tahun 2020 digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2020;

c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

**V.3. Rencana tindak lanjut.**

Renja Kecamatan Magetan digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja/aparatur Kecamatan Magetan. Oleh karena itu segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanjuti dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai mengacu kepada indikator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari Camat Magetan sampai pejabat eselon IV dan fungsional umum kecamatan.

Magetan, Maret 2019

CAMAT MAGETAN

**Drs. MASRURI**

Pembina Tk. I

NIP. 19720307 199101 1 002